Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение

« Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области»

П Р И К А З

06.06.2016 г.                                                                                                № 31

« Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по обеспечению необходимых условий в МДОУ  № 9 п. Северный для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения общедоступного дошкольного образования»

Во исполнение федеральных законодательных и правовых актов в части касающейся обеспечения прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также приказа департамента образования Белгородской области от 06.05.2016 года № 1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ», приказа управления образования администрации Белгородского района №1032 от 30 мая 2016г. «О создании условий для получения образования детей с ОВЗ и инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», в целях организации работы по созданию необходимых условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающих дошкольные организации Белгородского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить выполнение муниципальной «дорожной карты» по обеспечению необходимых условий в МДОУ для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения общедоступного дошкольного образования

2. Утвердить План мероприятий «Дорожную карту» МДОУ по обеспечению необходимых условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения общедоступного дошкольного образования.

3. Утвердить следующий состав рабочей группы по реализации мероприятий по созданию необходимых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения дошкольного образования, обеспечить контроль, корректировку мероприятий «Дорожной карты»:

Заведующий МДОУ  Кострамина Р.А. –председатель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

старший воспитатель Махнева М.А..

заведующий хозяйством  Дубяго Л.И..

старшая медсестра Зеленская Е.В..

педагог-психолог Старовойтова Л.М..

учитель-логопед  Симонова О.В.

воспитатель          Головина И.А..

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Заведующий МДОУ№ 9                                        Р.А.  Кострамина

С приказом  ознакомлены :

Махнева М.А.

Дубяго Л.И.

Зеленская Е.В.

Старовойтова Л.М.

Симонова О.В.

Головина И.А.

УТВЕРЖДЕНА

приказом

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный»

от «6» июня 2016 года № 31

«Дорожная карта»

по обеспечению необходимых условий в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения общедоступного дошкольного образования на 2016-2020 годы

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное и нормативное обеспечение |
| 1. | Рабочей группе, ответственной реализацию мероприятий по созданию необходимых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения дошкольного образования, обеспечить контроль, корректировку мероприятий «Дорожной карты» | Осуществление мониторинга выполнения мероприятий | Постоянно 2016-2020 гг. | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А.–председатель рабочей группы. Члены рабочей группы: старший воспитатель Махнева М.А.. заведующий хозяйством Дубяго Л.И.. старшая медсестра Зеленская Е.В. педагог-психолог Старовойтова Л.М. учитель-логопед Симонова О.В. воспитатель Головина И.А.. |
| 2. | Проведение ежемесячного мониторинга обеспечения детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования соответствии с письмом управления образования №1803 от 31.04.2016г., приказом №934 от 18.05.2016г. «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ» | Предоставление ежемесячного мониторинга обеспечения детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования в соответствии с запросом Управления образования администрации Белгородского района (приказ от 18.05.2016 года № 934 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ») | До 5 числа ежемесячно | Педагог-психолог Старовойтова Л.М. |
| 3. | Проведение годового мониторинга выполнения дополнительных показателей системы образования в соответствии с запросом Управления образования администрации Белгородского района (приказ от 18.05.2016 года № 934 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ») | Предоставление годового мониторинга выполнения дополнительных показателей системы образования в соответствии с запросом Управления образования администрации Белгородского района (приказ от 18.05.2016 года № 934 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ») | До 01 июля текущего года | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А. Педагог-психолог Старовойтова Л.М. |
| 4. | Организация работы по созданию необходимых условий для получения качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Проведение оценки готовности МДОУ, к работе по созданию необходимых условий для получения качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (нормативно-правовые, организационно-методические, материально-технические и кадровые условия) | До 15 июня, до 15 мая текущего года | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А.–председатель рабочей группы. Члены рабочей группы: старший воспитатель Махнева М.А. заведующий хозяйством Дубяго Л.И.. старшая медсестра Зеленская Е.В. педагог-психолог Старовойтова Л.М. учитель-логопед Симонова О.В.. воспитатель Головина И.А. |
| 5. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, уровня дошкольной организации регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание банка нормативно-правовых документов уровня дошкольной организации. Разработка (корректировка) и введение в действие локальных актов образовательной организации регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Изучение запросов и потребностей родителей (законных представителей) с целью получения детьми данной категории дошкольного образования | До 01.09.2016 г. | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А. |
| 6. | Обеспечение оформления паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. | Оформление паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры | До 09 августа 2016 года | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. |
| 7. | Открытие логопедических групп | Обеспечение условий для получения дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 2017 год | Заведующий МДОУ Кондратец И.А. |
| Методическое сопровождение организации условий для получения дошкольного образования для детей с OBЗ и детей-инвалидов в ДО |
| 8. | Оказание методической помощи педагогам и специалистам ДОУ по формированию перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе определенной категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках проведения ежегодных семинаров | Обеспечение участие старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда в семинарах по вопросу формирования перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе ДО для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, для оформления заявки на приобретение | Постоянно | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А. |
| 9. | Участие в научно-практических конференциях по вопросам реализации ФГОС ДОУ | Участие в научно-практической конференции | 2016 год | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А.педагоги и специалисты МДОУ |
| 10. | Проведение педсоветов и семинаров по вопросам создания необходимых условий для получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов: по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы ДО; по реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; по разработке дополнительных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и детей-инвалидов; по разработке (корректировке) локальных актов ДО, регламентирующих порядок получения дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Участие в обучающих семинарах заведующего, старшего воспитателя, педагогических работников, педагога-психолога по вопросам создания необходимых условий для получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | В течение 2016-2020 гг. В соответствии с планом управления образования | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А.педагоги и специалисты МДОУ |
| 11. | Организация консультаций для педагогических работников по вопросам создания необходимых условий для получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | Консультации по вопросам создания необходимых условий для получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | Постоянно | Старший воспитатель Махнева М.А. |
| Создание архитектурной доступности |
| 12. | Проведение ремонтных работ, оснащение необходимым оборудованием | Участие в реализации мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2016-2020 годы по созданию условий для инклюзивного образования детей- инвалидов, универсальной безбарьерной среды | 2018 год | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 13. | Проведение полугодового мониторинга кадрового обеспечения сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с запросом управления образования администрации Белгородского района (приказ от 18.05.2016 года № 934 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов») | Предоставление полугодового мониторинга кадрового обеспечения сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с запросом управления образования администрации Белгородского района (приказ от 18.05.2016 года № 934 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов») | До 05 июня, 05 декабря текущего года | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. |
| 14. | Прохождение курсовой подготовки заведующим, старшим воспитателем, педагогическими работниками по вопросам создания необходимых условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Оформление заявки и обеспечение прохождения курсов повышения квалификации заведующего, старшего воспитателя, педагогических работников по вопросам создания необходимых условий для получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | В соответствии с графиком ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» в период 2016-2020 гг. | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А. |
| Материально-техническое финансовое и обеспечение |
| 15. | Анализ потребности при формировании бюджета организации на очередной финансовый год образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования для проведения ремонтных работ, оснащения необходимым оборудованием и создания условий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Предполагаемый объем субсидии предоставляемой из федерального бюджета на реализацию мероприятий - 797 050 руб. | Проведение ремонтных работ и оснащение необходимым оборудованием с целью создания условий для получения дошкольного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов Приобретение учебных материалов для реализации адаптированных образовательных программ. | В течение 2016-2020 гг. | Заведующий МДОУ Кондратец И.А. |
| 16. | Внесение изменений в штатное расписание образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования при введении новых дополнительных должностей (учитель-дефектолог, ассистент (помощник)) | Предоставление сведений о внесении изменений в штатное расписание образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования введении новых дополнительных должностей (учитель- дефектолог, ассистент (помощник)) | В течение 2016-2020 гг. | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. |
| 16. | Применение гарантированных доплат для педагогических работников (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, тьютеров, помощников воспитателей) за обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в соответствии с нормативными актами. | Предоставление сведений о педагогических работниках, помощниках воспитателей, работающих в группах комбинированной направленности и количестве детей с ограниченными возможностями и детей- инвалидов, детей с РАС | 2017 г. | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. |
| Информационное обеспечение |
| 17. | Размещение и обновление информации о создании условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения дошкольного образования на сайте дошкольной организации | Размещение и обновление информации о создании условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения дошкольного образования на сайте дошкольной организации | до 5 ноября до 5 марта до 5 июня ежегодно | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А. |
| 18. | Сбор сведений о размещении в средствах массовой информации (журналы, газеты, информационные порталы и т.д.) об организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами и их родителями (законными представителями). | Информирование общественности через средства массовой информации (журналы, газеты, информационные порталы и т.д.) о созданных условиях, организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами и их родителями (законными представителями). Предоставление сведений в управление образования администрации Белгородского района о размещении вышеуказанной информации (выходные данные) | до 5 декабря до 5 июля ежегодно | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. Старший воспитатель Махнева М.А. |
| Работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 19. | Контроль организации социально-педагогического патронажа детей с особыми потребностями, консультативной помощи семьям в организации дошкольного образования в домашних условиях | Осуществление социально-педагогического патронажа детей с особыми потребностями, консультативную помощь семьям в организации дошкольного образования в домашних условиях | Ноябрь ежегодно | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. |
| 20. | Контроль организации социально-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дошкольное образование в консультативных пунктах | Осуществление социально-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дошкольное образование в консультативном пункте | Апрель ежегодно | Заведующий МДОУ Кострамина Р.А. |